## ระบบขาย Dary Aged
ระบบขาย Dary Aged
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ออกแบบระบบ และหาข้อมูล | สายฟ้า | ออกแบบ Flow การทำงานของระบบ เพื่อนำมาเขียนโปรแกรม | ได้ Flow การทำงานที่ชัดเจน | 1963-07-27 | 1963-05-31 |  |  | ✓
#REF! | 2.ขึ้นระบบหลังบ้าน ส่วนจัดการข้อมูล | สายฟ้า | เพื่อมีหน้าสำหรับจัดการข้อมูลดูรายละเอียดต่างๆ ได้ | เพื่อมีหน้าสำหรับจัดการข้อมูล | 1963-08-03 | 1963-08-05 |  |  | ✓
| 3.หน้าเพิ่มข้อมูล Dry Aged (Manual) | สายฟ้า | เพื่อมีหน้าเพิ่มข้อมูลแบบ manual | เพื่อมีหน้าเพิ่มข้อมูลแบบ manual | 1963-08-06 | 1963-08-07 |  |  | ✓
| 4.หน้าเพิ่มข้อมูล Dry Aged (Manual) ปริ้นโค้ดและรายการเนื้อ Dry | สายฟ้า | เพื่อมีระบบที่สามารถปริ้นโค้ดได้ กรณีเครื่องชั่งเสีย | เพื่อมีระบบที่สามารถปริ้นโค้ดได้ กรณีเครื่องชั่งเสีย | 1963-08-10 | 1963-08-12 |  |  | ✓
#REF! | 5.ระบบสแกนเพิ่มรายการเข้าสต๊อกและระบบสแกนออกจำหน่าย | สายฟ้า | เพื่อสแกนนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล | เพื่อสแกนนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล | 1963-08-13 | 1963-08-18 |  |  | ✓
| 6.ระบบตัดสต๊อก หน้าร้านผ่านการสแกนโค้ด | สายฟ้า | ระบบที่สามารถตัดสต๊ิอกได้ | ระบบที่สามารถตัดสต๊ิอกได้ | 1963-08-19 | 1963-08-21 |  |  | ✓
| 7.ขึ้น Layout Font End Dry Aged | สายฟ้า | Font End | Font End | 1963-08-21 | 1963-08-21 |  |  | ✓
| 8.ระบบสแกนโค้ด เพื่อออกรายการการชั่งน้ำหนักของชิ้นเนื้อ และบันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักขอกแต่ละวัน (CMK) | สายฟ้า | เพื่อลดขั้นตอนการจัดการภายในของ CMK และสามารถให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายงานย้อนหลังได้ | ลดขั้นตอนการทำงานของ CMK | 1963-08-24 | 1963-08-30 |  |  | ✓
| 9.ทดสอบการใช้งานระบบสแกนโค้ด CMK (ครั่งที่ 1) | สายฟ้า | สอนการใช้งานระบบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง | เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบ | 1963-09-01 | 1963-09-01 |  |  | ✓
| 10.แก้ไขข้อผิดผลาดกรณีการชั้งน้ำหนักแล้วโค้ดซ้ำกัน | สายฟ้า | แก้ไขข้อผิดผลาด เรื่องโค้ดซ้ำ | แก้ไขข้อผิดผลาด เรื่องโค้ดซ้ำ | 1963-09-02 | 1963-09-03 |  |  | ✓
| 11.ทดสอบการใช้งานระบบสแกนโค้ด CMK (ครั่งที่ 2) | สายฟ้า | สอนการใช้งานระบบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (เรื่องโค้ดซ้ำ) | เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบ | 1963-09-03 | 1963-09-03 |  |  | ✓
| 12.ปรับแต่ง Layout Front end รอบ 2 (ตามศิลปกรรม) | สายฟ้า | แก้ไข Layout Front end รอบ 2 | แก้ไข Layout Front end รอบ 3 | 1963-09-08 | 1963-09-08 |  |  | ✓
| 13.นำระบบขาย Dry Aged ไปทดสอบหน้างานจริง | สายฟ้า | เพื่อหาข้อผิดผลาดของระบบเพื่อนำมาปรับปรุงใหม่ | เพื่อหาข้อผิดผลาดของระบบเพื่อนำมาปรับปรุงใหม่ | 1963-09-09 | 1963-09-11 |  |  | ✓
| 14.นำระบบใช้งานจริงหน้าร้านพร้อมกับหน้า Front end Dry Aged | สายฟ้า | นำระบบใช้งานจริง | นำระบบใช้งานจริง | 1963-09-11 | 1963-09-11 |  |  | ✓

## ระบบ Promotion Code
ระบบ Promotion Code
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ออกแบบระบบรัน Code เพื่อให้ลูกค้ากดรับผ่านช่องทางที่กำหนด (งานซัพพอร์ตการตลาด ออนไลน์) | สายฟ้า | เพื่อให้ลูกค้ากดรับ Code Promotion ที่กำหนด | เพื่อให้ลูกค้ากดรับ Code Promotion ที่กำหนด | 1963-07-20 | 1963-05-24 |  |  | ✓
#REF! | 2.ปรับเปลี่ยนขยายระยะเวลาการรับโค้ดเพิ่มเติม | สายฟ้า | ขยายเวลารับโค้ด | ขยายเวลารับโค้ด | 1963-09-01 | 1963-09-01 |  |  | ✓
#REF!

## websitechokchaisteakhouse
เรื่อง : websitechokchaisteakhouse
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| 1. จัดทำหน้าเว็บไซต์หน้าเกี่ยวกับ/โปรโมรชั่น/เมนู/เดลิเวอรี่/ข่าวสาร/บริการจัดเลี้ยง/ติดต่อเรา | สายฟ้า | เพื่อได้หน้า Layout ของหน้าเว็บไซต์ | เพื่อได้หน้า Layout ของหน้าเว็บไซต์ | 242205 | 242206 |  |  | ✓
| 2. จัดทำหน้าเว็บไซต์สาขา jerky/burger | สายฟ้า | หน้าเว็บไซต์ของสาขา jerky/burger | หน้าเว็บไซต์ของสาขา jerky/burger | 242207 | 242208 |  |  | ✓
| 3. แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (หน้าเว็บไซต์) | สายฟ้า | หน้าเว็บไซต์ที่ปรับปรุงแล้วแก้ไขแล้ว | หน้าเว็บไซต์ที่ปรับปรุงแล้วแก้ไขแล้ว | 242209 | 242209 |  |  | ✓
| 4. แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ใส่รูปเนื้อหาเว็บไซต์) | สายฟ้า | ใส่เนื้อหาเว็บไซต์ | ใส่เนื้อหาเว็บไซต์ | 242212 | 242213 |  |  | ✓
| 5.แก้ไขหลังบ้าน (เรื่องการอัพโหลดไฟล์รูป) | สายฟ้า | สามารถจัดการระบบหลังบ้านได้ | สามารถจัดการระบบหลังบ้านได้ | 242214 | 242214 |  | ✓
| 6. แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (หน้าเว็บไซต์) jerky/burger | สายฟ้า | หน้าเว็บไซต์ของสาขา jerky/burger | หน้าเว็บไซต์ของสาขา jerky/burger | 242215 | 242216 |  |  | ✓
| 7.แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (หน้าเว็บไซต์) | สายฟ้า | ใส่เนื้อหาเว็บไซต์ | ใส่เนื้อหาเว็บไซต์ | 242218 | 242220 |  |  | ✓
| 8.เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าเว็บไซต์ | สายฟ้า | หาปัญหาข้อผิดผลาดและคอมเม้นเพิ่มเติม | หาปัญหาข้อผิดผลาดและคอมเม้นเพิ่มเติม | 242220 | 242220 |  |  | ✓
| 9.แก้ไขเว็บไซต์ความคอมเม้นที่ได้รับจากการประชุม | สายฟ้า | แก้ไขเว็บไซต์ | แก้ไขเว็บไซต์ | 242221 | 242222 |  |  | ✓
| 10. ขึ้นเว็บไซต์ Chokchaisteakhouse | สายฟ้า | ขึ้นเว็บไซต์ | ขึ้นเว็บไซต์ | 242225 | 242225 |  |  | ✓
| 11. ทำหน้าแบบประเมินบุคลิกภาพและนิสัย (สมัครงาน) | สายฟ้า | หน้าแบบประเมิน | หน้าแบบประเมิน | 242225 | 242227 |  |  | ✓
| 12.ทำหลังบ้านเกียวกับสมัครงาน | สายฟ้า | หลังบ้านสมัครงาน | หลังบ้านสมัครงาน | 242227 | 242228 |  |  | ✓
| 13.แก้ไขเว็บไซต์ Frontend (เฟส 2) | สายฟ้า | จัดการ bug และปรับเปลี่ยน layout เพิ่มเติม | ปรับปรุงเว็บไซต์ (เฟส 2) | 242228 | 242229 |  | ✓
| 14.แก้ไขเว็บไซต์ Frontend (เฟส 2) เพิ่มเติม | สายฟ้า | จัดการ bug และปรับเปลี่ยน layout เพิ่มเติม | ปรับปรุงเว็บไซต์ (เฟส 2) | 242232 | 242234 |  | ✓
| 15.หน้าสมัครงาน fronend | สายฟ้า | หน้าสมัครงานออนไลน์ | หน้าสมัครงานออนไลน์ | 242235 | 242236 |  | ✓
| 16.เทรดการใช้งานระบบหลังบ้าน | สายฟ้า |  |  | 242248 | 242248 |  | ✓
| 17.ปรับหน้าเปลี่ยนภาษาของ รังสิตและปากช่อง | สายฟ้า |  |  | 242248 | 242249 |  | ✓
| 18.ปรับหน้าภาษาอังกฤเพิ่มเติม (พี่ไผ่แปล) | สายฟ้า |  |  | 242254 | 242254 |  | ✓
| 19. แก้ไขข้อผิดผลาดหน้า Fron End | สายฟ้า | แก้ไข Bug | แก้ไข Bug | 1963-06-09 | 1963-06-09 |  | ✓
| 20. เพิ่มเติมรูปเมนูหน้าแสดงรายการเมนู (รังสิต/ปากช่อง) | สายฟ้า | เพื่อให้รายการเมนูแสดงรูปได้ | เพื่อให้รายการเมนูแสดงรูปได้ | 1963-06-15 | 1963-06-16 |  | ✓
| 21. แก้ไขจัดการ Fronend ใหม่เรื่องการกำจัดไฟล์ขยะเวลาลบหรืออัพเดทข้อมูล | สายฟ้า | เพื่อกำจัดไฟล์ขยะไม่ให้หนัก Server | เพื่อกำจัดไฟล์ขยะไม่ให้หนัก Server | 1963-06-16 | 1963-06-17 |  | ✓
| 22.เพิ่ม Coverpage ให้สามารถแสดงวีดีโอได้ | สายฟ้า | เพื่ื่อแสดง content วีดีโอได้ | เพื่อแสดง content วีดีโอได้ | 1963-06-18 | 1963-06-18 |  | ✓
| 23.แก้ไขหน้า Page ของ Reopeningmenu (เมนู) | สายฟ้า | เพื่ออัพเดทราคาเมนูใหม่ | เพื่ออัพเดทราคาเมนูใหม่ | 1963-06-19 | 1963-06-19 |  | ✓
| 24. แก้ไขหน้ารายการเมนูหน้าบ้านและหลังบ้านให้สามารถจัดเรียงรายการได้อิสระและสามารถจัดการข้อมูลต่างๆของรายการเมนูได้เช่น รูป ชื่อรายการอาหาร | สายฟ้า | เพื่อจัดการรายการอาหารได้อย่างอิสระ | เพื่อจัดการรายการอาหารได้อย่างอิสระ | 1963-06-29 | 1963-07-01 |  | ✓
| 25. คุยงานเรื่องทำระบบรับโค๊ดผ่านหน้าเว็บ Chokchaisteakhouse สาขารังสิต | สายฟ้า | เพื่อวางแผนขั้นตอนในการพัฒนาระบบ | เพื่อวางแผนขั้นตอนในการพัฒนาระบบ | 1963-07-10 | 1963-07-10 |  | ✓
| 26.พัฒนาระบบกดรับโค้ดโปรโมชั่น โดยเก็บข้อมูลลูกค้าที่รับโค้ดผ่าน Line Liff และโค้ดจะสามารถใช้ได้หนึ่งคนต่อหนึ่งโค้ด | สายฟ้า | เพื่อตอบสนองฝ่ายการตลาด เพื่อทำการตลาดออนไลน์ | เพื่อตอบสนองฝ่ายการตลาด เพื่อทำการตลาดออนไลน์ | 1963-07-13 | 1963-07-16 |  | ✓
| 27.แก้ไข Loading ของทุกหน้าเว็บไซต์ให้มีการเคลื่อไหว | สายฟ้า | เพื่อมี่หน้าเว็บ Loading ที่มีลูกเล่น | เพื่อมี่หน้าเว็บ Loading ที่มีลูกเล่น | 1963-07-17 | 1963-07-17 |  | ✓

## ระบบ e-learning
ระบบ e-learning / ระบบบันทึกการทำงาน COVID-19
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| 1. ทำหน้าบ้านระบบ e-learning | สายฟ้า | ระบบ e-learningที่มีสื่อการเรียนรู้และสามารถออกข้อสอบได้ | ระบบ e-learningที่มีสื่อการเรียนรู้และสามารถออกข้อสอบได้ | 242247 | 242248 |  |  | ✓
| 2. ทำหลังบ้านระบบ e-learning | สายฟ้า | เพื่อมีระบบไว้ให้จัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบได้พร้อมทั้งออกรายงานคะแนนการสอบของผู้ใช้ | เพื่อมีระบบไว้ให้จัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบได้พร้อมทั้งออกรายงานคะแนนการสอบของผู้ใช้ | 242248 | 242250 |  |  | ✓
| 3. ระบบบันทึกการทำงาน COVID-19 | สายฟ้า | ทำหน้าบ้านแบบฟร์อมให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลประจำวัน | ทำหน้าบ้านแบบฟร์อมให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลประจำวัน | 242251 | 242252 |  |  | ✓
| 4. ระบบบันทึกการทำงาน COVID-19 หลังบ้าน | สายฟ้า | เพื่อออกรายงานข้อมูลที่บันทึกประจำวัน | เพื่อออกรายงานข้อมูลที่บันทึกประจำวัน | 242251 | 242252 |  |  | ✓
| 5. ปรับแต่งการออกรายงาน e-learning เพิ่มเติม | สายฟ้า | เพื่อให้เข้ากับการใช้งานของ HR | เพื่อให้เข้ากับการใช้งานของ HR | 242253 | 242255 |  |  | ✓
| 6. ปรับแต่งการออกรายงานระบบบันทึกข้อมูลคัดกรอง Covid 19 เพิ่มเติม | สายฟ้า | เพื่อให้เข้ากับการใช้งานของ HR | เพื่อให้เข้ากับการใช้งานของ HR | 242256 | 242256 |  |  | ✓
| 7.พัฒนาระบบ e-learning และระบบบันทึกอุณภูมิ ให้อยู่ในรูปแบบ Line LIFF | สายฟ้า | เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น | เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น | 1963-07-02 | 1963-07-07 |  |  | ✓
| 8.ย้ายข้อมูล E-learning ตัวเก่ามา Domain Farmchokchai พร้อมจัดการหลังบ้านใหม่ | สายฟ้า | เพื่อย้ายข้อมูลจาก Sub Domain มา Domain หลัก | เพื่อย้ายข้อมูลจาก Sub Domain มา Domain หลัก | 1963-07-08 | 1963-07-10 |  |  | ✓

## CRM Line
ระบบ CRM LINE
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| 1. ประชุมเรื่องการขึ้นระบบ crm line | สายฟ้า | เพื่อขึ้นระบบ CRM LINE | เพื่อขึ้นระบบ CRM LINE | 242257 | 242257 |  |  | ✓
| 2. ขึ้นหน้า Front-end ระบบ CRM LINE | สายฟ้า | เป็นหน้าตา UI การใช้งานระบบ CRM ที่ผู้ใช้งานต้องใช่ | เป็นหน้าตา UI การใช้งานระบบ CRM ที่ผู้ใช้งานต้องใช่ | 242260 | 242262 |  |  | ✓
| 2.หลังบ้านระบบ Promote สินค้า | สายฟ้า | เพื่อให้ลูกค้าเห็นการ Promote จากทางเรา | เพื่อให้ลูกค้าเห็นการ Promote จากทางเรา | 242263 | 242263 |  |  | ✓
| 3.ระบบสมาชิกและ Report การเข้าใช้งานสมาชิก | สายฟ้า | เพื่อให้มีระบบจัดการสมาชิก | เพื่อให้มีระบบจัดการสมาชิก | 242264 | 242264 |  |  | ✓
| 4.พัฒนาระบบหลังบ้านเพิ่มส่วนการช่วนเพื่อนและแชร์ Social | สายฟ้า | เพื่อให้ระบบสามารถแชร์และเพิ่มเพื่อนได้ | เพื่อให้ระบบสามารถแชร์และเพิ่มเพื่อนได้ | 242267 | 242269 |  |  | ✓
| 4.ปรับปรุงแก้ไขระบบตามทีมการตลาดคอมเม้น | สายฟ้า | เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ | เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ | 242270 | 242271 |  |  | ✓
| 5.พัฒนาระบบ CRM LINE FRONEND ให้อยู่ในรูปแบบ LIFF LINE | สายฟ้า | เพื่อให้ลองรับเข้ากลับแอพไลน์และBowser | เพื่อให้ลองรับเข้ากลับแอพไลน์และBowser | 242274 | 242307 |  |  | ✓
| 6.พัฒนาระบบ QRCode เพื่อสแกรนระบบคะแนนจาก Chokchaipro (ส่วนของ QRCode ถาวร) | สายฟ้า | เพื่อการให้คะแนนใช้การสแกรนผ่านมือถือ | เพื่อการให้คะแนนใช้การสแกรนผ่านมือถือ | 242302 | 242305 |  |  | ✓
| 7.แก้ข้อผิดผลาดของ QRCode ถาวร | สายฟ้า | เพื่อให้การสแกรนมีความปลอดภัยมากขึ้น | เพื่อให้การสแกรนมีความปลอดภัยมากขึ้น | 242306 | 242306 |  |  | ✓
| 6.พัฒนาระบบ QRCode เพื่อสแกรนระบบคะแนนจาก Chokchaipro (ส่วนของ QRCode รายบุคคล) | สายฟ้า | เพื่อสแกรนใช้คะแนนรายบุคคล | เพื่อสแกรนใช้คะแนนรายบุคคล | 242309 | 1963-06-02 |  |  | ✓
| 7.ทดสอบระบบ CHPKCHAIPRO ทั้งหมด | สายฟ้า | เพื่อหาข้อผิดผลาดและพร้อมใช้งานจริง | เพื่อหาข้อผิดผลาดและพร้อมใช้งานจริง | 1963-06-04 | 1963-06-04 |  |  | ✓
| 8. ทำส่วนเพิ่มเติม ให้มีการส่งค่าการใช้ Promotion ว่าของสาขาไหน และการใช้ QRcode | สายฟ้า | เพื่อให้ส่งค้าไป POS ได้ | เพื่อให้ส่งค้าไป POS ได้ | 1963-06-11 | 1963-06-12 |  |  | ✓

## Retail
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขึ้นตัวจัดการสินค้า Menu Product | สายฟ้า | เพื่อมีรายชื่อสินค้าพร้อมราคาไปเพิ่มใน Order | เพื่อมีรายชื่อสินค้าพร้อมราคาไปเพิ่มใน Order | 242288 | 242289 |  |  | ✓
#REF! | 2.พัฒนาระบบ Retail (ส่วนการร้างบิล) | สายฟ้า | เพื่อให้ Admin มีหน้าจัดการเพิ่มออเดอร์สินค้า | เพื่อให้ Admin มีหน้าจัดการเพิ่มออเดอร์สินค้า | 242289 | 242290 |  |  | ✓
| 3.พัฒนาระบบ Retail (ส่วนการดูออเดอร์) | สายฟ้า | เพื่อให้ Admin ส่วนการตรวจสอบข้อมูลมาตรวจสอบความถุกต้องของออเดอร์ | เพื่อให้ Admin ส่วนการตรวจสอบข้อมูลมาตรวจสอบความถุกต้องของออเดอร์ | 242290 | 242291 |  |  | ✓
#REF! | 4.พัฒนาระบบ Retail (ส่วนดูรายการออเดอร์) | สายฟ้า | เพื่อให้สามารถเลือกดูรายการออเดอร์และค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ | พื่อให้สามารถเลือกดูรายการออเดอร์และค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ | 242291 | 242292 |  |  | ✓
| 5. นำเสนอระบบ Retail ในที่ประชุมผ่าน Zoom | สายฟ้า | เพื่ออัพเดทความคืบหน้าให้ที่ประชุม | เพื่ออัพเดทความคืบหน้าให้ที่ประชุม | 242292 | 242292 |  |  | ✓
| 6.แก้ไขข้อผิดผลาดของระบบตอนสร้างบิลและอนุมัติ | สายฟ้า | เพื่อความให้ระบบทำงานแบบไม่มีข้อผิดผลาด | เพื่อความให้ระบบทำงานแบบไม่มีข้อผิดผลาด | 1963-05-18 | 1963-05-18 |  |  | ✓
| 7.พัฒนาระบบส่วนเพิ่มเติม (เคลม) | สายฟ้า | เพื่อลองรับการทำเคลมของออเดอร์นั้นๆ | เพื่อลองรับการทำเคลมของออเดอร์นั้นๆ | 1963-05-19 | 1963-05-21 |  |  | ✓
| 8.support ทีมเบอร์เกอร์เรื่องทดสอบระบบจริง พร้อมแก้ไขข้อผิดผลาด | สายฟ้า | ทดสอบระบบ Retail เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง | ทดสอบระบบ Retail เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง | 1963-05-21 | 1963-05-22 |  |  | ✓
| 9.ออกแบบหน้า Web Page ของ Product Retail ใหม่ | สายฟ้า | หน้า Web Retail ใหม่ |  | 1963-06-05 | 1963-06-05 |  |  | ✓
| 10.แก้ไขเพิ่มเติม | สายฟ้า |  |  | 1963-06-08 | 1963-06-08 |  |  | ✓

## CRM
เรื่อง :Program CRM
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| 1.ว่างโครงและออกแบบระบบหลังบ้าน CRM | สายฟ้า | ระบบหลังบ้าน CRM | ระบบหลังบ้าน CRM | 1963-01-02 | 1963-01-02 |  |  | ✓
| 2.พัฒนาระบบเก็บข้อมูล Log | สายฟ้า | เพื่อเก็บข้อมูล การกระทำต่างๆของผู้ใช้งานระบบว่าทำอะไรบ้าง | เพื่อที่จะหาต้นต่อของข้อผิดผลาดได้รวดเร็ว | 1963-01-02 | 1963-01-03 |  |  | ✓
| 3. ระบบ login หลังบ้านและหน้าบ้าน CRM | สายฟ้า | เพื่อ login เข้าสู่ระบบ | เพื่อ login เข้าสู่ระบบ | 242163 | 242163 |  |  | ✓
| 4.ระบบสมัครสมาชิก CRM | สายฟ้า | เพื่อเก็บข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบ | เพื่อเก็บข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบ | 242164 | 242164 |  |  | ✓
| 5.ออกแบบหน้าเว็บ (Home) CRM | สายฟ้า | หน้าเว็บ CRM | หน้าเว็บ CRM | 242172 | 242174 |  |  | ✓
| 6.ระบบ login Social | สายฟ้า | เพื่อ login เข้าสู่ระบบผ่าน Social ได้ | เพื่อ login เข้าสู่ระบบผ่าน Social ได้พร้อมเก็บข้อมูล User | 242177 | 242178 |  |  | ✓
| 7. ระบบ login Social | สายฟ้า | เพื่อ login เข้าสู่ระบบผ่าน Social ได้ | เพื่อ login เข้าสู่ระบบผ่าน Social ได้พร้อมเก็บข้อมูลลง database | 242179 | 242179 |  |  | ✓
| 8.ดูเครื่องสแกรน Qrcode | สายฟ้า |  |  | 242180 | 242180 |  | ✓ |  | เข้าถึงโปรแกรมไม่ได้เพราะเป็นโปรแกรมสำเร็จ พร้อมติดตั้ง | ยังไม่มี
| 9.เข้ารายงานผลข้อมูล analytics เว็บไซต์ Chokchaisteakhoue กับท่าน MD | สายฟ้า |  |  | 242180 | 242180 |  |  | ✓
| 9.เข้าประชุม เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ Chokchaisteakhoue | สายฟ้า |  |  | 242182 | 242182 |  |  | ✓
| 10.ประชุมกับพี่หนุ่ม เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ Chokchaisteakhoue | สายฟ้า |  |  | 242184 | 242184 |  |  | ✓
| 11.ระบบหลังบ้าน เว็บไซต์ Chokchaisteakhoue | สายฟ้า | ระบบหลังบ้าน เว็บไซต์ Chokchaisteakhoue | ระบบหลังบ้าน เว็บไซต์ Chokchaisteakhoue | 242185 | 242185 |  |  | ✓
| 12. ระบบหลังบ้าน เว็บไซต์ Chokchaisteakhoue หน้า promotion / news | สายฟ้า | ระบบจัดการหน้า pomotion / news | ระบบจัดการหน้า pomotion / news | 242186 | 242188 |  |  | ✓
| 11. พัฒนาเว็บไซต์ Chokchaisteakhoue (หน้าบ้าน) - หน้าหลัก (สาขารังสิต) - หน้าเมนู - หน้า Main (สำหรับเลือกเข้าดูแต่ละสาขา) | สายฟ้า | เว็บไซต์ใหม่ของ Chokchaisteakhoue | เว็บไซต์ใหม่ของ Chokchaisteakhoue | 242192 | 242195 |  |  | ✓
| 12. จัดหน้าเว็บไซต์ Chokchaisteakhoue (Responsiveฉ ให้ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ | สายฟ้า | เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ | เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ | 242199 | 242201 |  |  | ✓
| 13.จัดหน้าเว็บไซต์พร้อมใส่เนื้อหาของเว็บไซต์ Chokchaisteakhoue | สายฟ้า | เพื่อให้เว็บไซต์มีเนื้อหาที่จะโชว์ | เพื่อให้เว็บไซต์มีเนื้อหาที่จะโชว์ | 242202 | 242202 |  |  | ✓

## ออกงาน TDF
เรื่อง : ออกงาน TDF 2019
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| 1. เตรียมงานตรวจสอบระบบก่อนออกงาน TDF | สายฟ้า | เพื่อตรวจสอบความผิดผลาด | ระบบที่ไม่มีความผิดผลาด | 242165 | 242166 |  |  | ✓
| 2.ติดตั้งข้อมูลเครื่อง Server (ระบบ Ofline) | สายฟ้า | รองรับระบบลงทะเบียนแบบ Ofline | รองรับระบบลงทะเบียนแบบ Ofline | 242167 | 242167 |  |  | ✓
| 3.งาน TDF 2019 | สายฟ้า |  |  | 242168 | 242169 |  |  | ✓
| 4.ทำรายงานสรุปยอดงาน TDF (พี่ต้องมอบหมายแทน) | สายฟ้า | รายงานสรุปยอดงาน TDF | รายงานสรุปยอดงาน TDF | 242174 | 242174 |  |  | ✓

## ปรับปรุงระบบ
เรื่อง :ปรับปรุงระบบลงทะเบียนและสมัครสมาชิกหน้างาน
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| 1.พัฒนาระบบออกรายงานสถิติลงทะเบียนรับเสื้อ | สายฟ้า | เพื่อสรุปผลจำนวนผู้มาลงทะเบียนแบ่งตามรุ่นระยะ | เพื่อสรุปยอดได้อย่างรวดเร็ว | 1962-12-23 | 1962-12-24 |  |  | ✓
| 2.ปรับปรุงระบบสมัครสมาชิก | สายฟ้า | แก้ไข bug ที่เกิดขึ้น | แก้ไข bug สำเร็จ | 1962-12-25 | 1962-12-25 |  |  | ✓
| 3.ปรับปรุงระบบลงทะเบียน (เตรียมงาน TDF) | สายฟ้า | ระบบลงทะเบียนที่ลองรับการลงทะเบียนของงาน tdf | ไม่มีข้อผิดผลาดในระบบลงทะเบียน | 1962-12-26 | 1962-12-26 |  |  | ✓

## เตรียมออกงาน RDF
เรื่อง : ออกงาน RDF 2019
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| 1. เตรียมงานตรวจสอบระบบก่อนออกงาน RDF | สายฟ้า | เพื่อตรวจสอบความผิดผลาด | ระบบที่ไม่มีความผิดผลาด | 1962-12-16 | 1962-12-18 |  |  | ✓
| 2.ติดตั้งข้อมูลเครื่อง Server (ระบบ Ofline) | สายฟ้า | รองรับระบบลงทะเบียนแบบ Ofline | รองรับระบบลงทะเบียนแบบ Ofline | 1962-12-19 | 1962-12-20 |  |  | ✓
| 3.งาน RDF 2019 | สายฟ้า |  |  | 1962-12-21 | 1962-12-22 |  |  | ✓

## QRcode
เรื่อง : ระบบสแกรน QRcode เพื่อแสดงข้อมูลนักแข่งงาน Cold Night Run
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
#REF! | - 1.เขียน program เพื่อเอารหัส Qrcode ไปดึงข้อมูลจาก Database | สายฟ้า | เพื่อสามารถที่จะดึงข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน Cold Night Run ได้ | นำข้อมูลออกมาแสดงผลบน Web ได้ | 242072 | 242073 |  |  | ✓
#REF! | - 2.ออกแบบหน้าแสดงผลข้อมูลและ เขียน Program เพื่อนำรหัส Qrcode ไปดึงข้อมูลแบบ Real time | สายฟ้า | เพื่อหน้าแสดงข้อมูลนักแข่งและดึงข้อมูลแบบ Real time ได้ | ได้หน้าแสดงข้อมูลแบบ Real time | 1962-10-09 | 1962-10-10 |  |  | ✓
#REF! | - 3.เขียน program ข้อจำกัดหรือกรณีต่างๆในการรับเสื้อและลงทะเบียนเข้างานผ่าน Qrcode | สายฟ้า | เพื่อได้ระบบสแกรน Qrcode แสดงข้อมูลนักแข่ง + ผู้เข้ารวมงาน |  | 1962-10-11 | 1962-10-11 |  |  | ✓
#REF! | -4.เขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลนักแข่งด้วย ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร รหัสออเดอร์ เบอร์ BIB | สายฟ้า | ได้หน้าค้นหาข้อมูลแบบไม่สแกรน Qrcode | หน้าค้นหาข้อมูลนักแข่งแบบไม่สแกรน Qrcode | 1962-10-15 | 1962-10-16 |  |  | ✓
#REF! | -5.เขียนโปรแกรมสแกรน Qrcode ส่วนของคนที่รับริสแบนด์ และระบบค้นหาด้วยชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร รหัสออเดอร์ เบอร์ BIB พร้อมสามารถยกเลิกรายการที่ผิดผลาดได้ | สายฟ้า | ได้ระบบสแกรน Qrcode ส่วนของคนที่รับริสแบนด์ | ระบบสแกรน Qrcode ส่วนของคนที่รับริสแบนด์ สามารถยกเลิกรายการที่ผิดผลาดได้ | 1962-10-17 | 1962-10-18 |  |  | ✓
| - 6.ปรับปรุงแก้ไขระบบลงทะเบียนสแกรน Qrcode | สายฟ้า | สามารถแก้ไข Bug ของระบบได้ | ระบบลงทะเบียนสแกรน Qrcode แก้ไข Bug ได้ | 1962-10-21 | 1962-10-21 |  |  | ✓
| -7.ออกใบสลิปผลการแข่งขันของนักแข่ง สแกรนผ่านทาง Qrcode | สายฟ้า | โชว์ผลการแข่งขันเวลาลำดับการเข้าเส้นชัยผ่านทางเว็บไซต์ | ใบสลิปผลการแข่งขันของนักแข่ง ที่สามารถโชว์ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์ | 1962-10-22 | 1962-10-22 |  |  | ✓
| -8.ทดสอบระบบลงทะเบียนสถานที่จริงที่ ฟร์าม 3 | สายฟ้า | ทดสอบระบบหาข้อผิดผลาดและทำการแก้ไข | ทดสอบระบบหาข้อผิดผลาดและทำการแก้ไข | 1962-10-24 | 1962-10-25 |  |  | ✓
| -9. ปรับปรุง ระบบออกใบสลิปผลการแข่งขันของนักแข่ง | สายฟ้า | แก้ไข bug ระบบออกใบสลิป | ระบบออกใบสลิปผลการแข่งขันของนักแข่ง แก้ไข bug สำเร็จ | 1962-11-08 | 1962-11-08 |  |  | ✓
| -10.ปรับปรุงระบบลงทะเบียน ScanQrcode | สายฟ้า | แก้ไข bug การค้นหาข้อมูล | การค้นหาข้อมูลให้เร็วขึ้นรวมถึงตัวระบบ | 1962-11-25 | 1962-11-26 |  |  | ✓ | ได้รับ request จากทีมลงทะเบียนว่าระบบช้า | ทำการแก้ไขระบบให้เร็วขึ้น

## ระบบสมัครสมาชิกหน้างาน
เรื่อง : ระบบสมัครสมาชิกหน้างาน
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
#REF! | - 1. ออกแบบหน้าฟร์อมบันทึกข้อมูล | สายฟ้า | หน้าฟร์อมบันทึกข้อมูลที่มีการเช็คเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล | หน้าฟร์อมบันทึกข้อมูลพร้อมเงื่อนไขในการบันทึก | 1962-11-01 | 1962-11-01 |  |  | ✓
| -2. พัฒนาระบบลงทะเบียนหน้างาน | สายฟ้า | ระบบลงทะเบียนหน้างาน | ระบบลงทะเบียนหน้างาน 100% | 1962-11-04 | 1962-11-07 |  |  | ✓
| -3.ปรับปรุงระบบสมัครสมาชิกหน้างาน | สายฟ้า | สามารถแก้ไขข้อมูลบิลของลูกค้าได้ | ระบบที่สามารถแก้ไขบิลลูกค้าได้ | 1962-11-27 | 1962-11-29 |  |  | ✓
| 4.พัฒนาระบบสมาชิกหน้างาน แบบเร่งด่วน | สายฟ้า | รองรับการสมัครสมาชิกหน้างานให้มีความเร็วในการสมัคร | ระบบที่รองรับการสมัครหน้างานที่รวดเร็ว | 1962-12-09 | 1962-12-11 |  |  | ✓
| 5.ทดสอบระบบ ลงทะเบียนจับเวลางาน RDF | สายฟ้า | เพื่อหาข้อผิดผลาดในทุกการปฏิบัติงาน | ลดความผิดผลาดให้น้อยที่สุด | 1962-12-12 | 1962-12-12 |  |  | ✓
| 6.ปรับปรุงโปรแกรมลงทะเบียนและทดสอบระบบลงทะเบียนแบบ offline | สายฟ้า | เพื่อหาข้อผิดผลาด | ลดความผิดผลาดให้น้อยที่สุด | 1962-12-13 | 1962-12-13 |  |  | ✓

## ออกงาน CNR 2019
เรื่อง : ออกงาน CNR 2019
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| 1. ตรวจสอบระบบ จับเวลา และ Ranking | สายฟ้า | เพื่อแสงดงผลการจับเวลาและแสดง Ranking ได้ถูกต้อง | สามารถแสดงผลการจับเวลาและแสดง Ranking ได้ถูกต้อง | 1962-11-19 | 1962-11-21 |  |  | ✓
| 2.งาน cnr 2019 | สายฟ้า |  |  | 1962-11-22 | 1962-11-24 |  |  | ✓

## RFID
เรื่อง : ระบบอ่าน RFID เพื่อแสดงข้อมูลนักกีฬา
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
#REF! | - 1.เขียน program connect กับ reader | สายฟ้า | เพื่อสามารถที่จะดึงข้อมูลจากTagนักกีฬาได้ |  | 242067 | 242069 |  |  | ✓ | ตัวโปรแกรม Demo มีเวอร์ชั่นที่เก่าเลยหาข้อมูลหรือวิธีการ Connect ค่อนข้างยาก | ใช้วิธีการเข้าไปแก้ไขปรับแต่งตัว Demo ของโปรแกรมให้เป็นตัวโปรแกรมของเรา
#REF! | - 2.เขียนโปรแกรมทดสอบดึงข้อมูลจาก database | สายฟ้า | เพื่อดึงข้อมูลนักวิ่งออกมาโชว์ทางโปรแกรม |  | 242067 | 242069 |  |  | ✓ | ไม่สามารดึงข้อมูลออกมาทางโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C#.NET โดยตรงได้ | ใช้วิธีการในการดึงหน้า Web Bowser ของข้อมูลนักวิ่งออกมาโชว์ โดยการใช้ฟังค์ชั่นของภาษา C#.NET
#REF! | - 3.เขียนโปรแกรมนำข้อมูลจาก php มาแสดง | สายฟ้า | โชว์หน้าข้อมูลนักวิ่ง |  | 242067 | 242069 |  |  | ✓
#REF! | - 4.ทดสอบการใช้งาน | สายฟ้า | ทดสอบการใช้งานและอัพขึ้น server จริง |  | 242072 | 242072 |  |  | ✓
#REF! | - 5.ใช้งานจริง | สายฟ้า

## ระบบ Ranking
เรื่อง : ระบบ Ranking จัดอันดับการแข่งขัน
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| -1.ระบบ Ranking จัดอันดับการแข่งขันของแต่ละรุ่น | สายฟ้า | โชว์การ จัดอันดับการแข่งขันของแต่ละรุ่น | ระบบ Ranking จัดอันดับการแข่งขันของแต่ละรุ่น | 1962-10-22 | 1962-10-24 |  |  | ✓
| -2.ปรับปรุง ระบบ Ranking แสดงผลการแข่งขันนักแข่ง | สายฟ้า | แสดงผลการแข่งขันนักแข่งและสามารถค้นหาข้อมูลนักแข่งเบื้องต้น | ระบบ Ranking จัดอันดับการแข่งขัน ที่สามารถแสดงและค้นหาข้อมูลของนักแข่งได้ | 1962-10-28 | 1962-10-31 |  |  | ✓
| -3.ทดสอบระบบ Ranking / และจับเวลาการวิ่ง | สายฟ้า | ทดสอบโปรแกรม หาข้อผิดผลาด | โปรแกรมที่ไม่มีข้อผิดผลาด | 1962-11-15 | 1962-11-15 |  |  | ✓ | พบ bug โปรแกรม Ranking 1 จุด ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
| 4.ปรับปรุงระบบ Ranking อย่างเป็นทางการ | สายฟ้า | ระบบสามารถโอนข้อมูลสรุปผล Ranking อย่างเป็นทางการ | แสดงสรุปผล ranking บนเว็บไซต์ได้ | 1962-12-02 | 1962-12-04 |  |  | ✓
| -5.ปรับปรุงระบบ ตรวจสอบสถานะ https://www.farmchokchaisport.com/home/checkstatus# | สายฟ้า | สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าได้ | สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าได้ | 1962-12-06 | 1962-12-06 |  |  | ✓

## chokchaisteakburger
เรื่อง : website chokchaisteakburger
Id | ACTIVITY | WHO | เป้าหมาย | % KPI | START | END | Do not proceed | Proceed | Succeed | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีแก้ไข
#REF! | 1. ขออนุมัติแผนงานธุรกิจกีฬา | [5 empty] | ✓
#REF!
#REF! | 10. เว็บไซต์ และ ระบบรับสมัคร | คุณเก่ง | [5 empty] | ✓ |  | 24 ใช้จริง ติดตาม 5 กค ได้ editor ตัวใหม่ กำลัง Customize การใส่ Number
#REF! | 10.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิม | คุณเก่ง | รู้ถึงขั้นตอนที่มีความผิดพลาด และยากเกินไปสำหรับลูกค้าจนทำให้เกิดความสับสน | มีแนวทางแก้ไขทุกข้อ 100% |  |  |  |  | ✓
| -1. ออกแบบ Website chokchaisteakburger หน้า Font | สายฟ้า | หน้าเว็บไซต์ website chokchaisteakburger | หน้าเว็บไซต์ website chokchaisteakburger 100% | 1962-11-11 | 1962-11-11 |  | ✓
| -2.ทำระบบข่าวสาร/กิจกรรม | สายฟ้า | ระบบข่าวสารแสดงข้อมูลข่าว | ระบบข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ | 1962-11-12 | 1962-11-13 |  | ✓
| -3.ทำระบบจัดการข้อมูล/หลังบ้าน | สายฟ้า | ระบบจัดการข้อมูล | จัดการข้อมูลเพื่อการแสดงผลของเว็บไซต์ | 1962-11-14 | 1962-11-15 |  | ✓